| 기업명 | 헥토 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | Spring Cloud 모듈을 활용한 MSA 개발 |
| ▪개발계획 |  |
| #목차 - 프로젝트 목표 및 타당성 조사 - 개발 범위 3. 기능적/비기능적 요구사항 4. 시스템 아키텍처 5. 테이블 및 API 명세 6. 기술 스택 7. 상세 시나리오 8. 개발 일정(8주 계획) 및 관리 프로세스 계획표 9. FE & BE 구성 방안 10. 기대효과 및 기여 방안 11. 구현 계획/ MileStone(상세) / 간트 차트 12. 품질보증/테스트 전략(상세) 13. 애플리케이션 아키텍처 및 배포 아키텍처 14. 리스크 관리 및 대응 전략 - 프로젝트 목표 및 타당성 조사 본 프로젝트는 단순한 기능 검증을 넘어, 핀테크 서비스에서 요구되는 대규모 트랜잭션 처리와 데이터 정합성 보장 기술을 축소/실습하는 교육적 프로젝트임. 헥토의 신규 채용 과정과 연계하여 현업 투입 가능한 백엔드 개발자로 거듭나는 것을 목표로 함. 성능 목표는 Gatling 기반 부하 테스트로 검증되며, 100TPS 환경에서 p95 응답시간이 500ms 이하임을 반복적으로 입증할 예정. KT Cloud 환경에 MSA 기반의 모의 결제 백엔드 시스템을 배포하고 운영. MSA(마이크로서비스 아키텍처)를 기반으로, 온라인 결제 시스템의 핵심 기능(승인, 매입, 환불)과 후속 처리(정산, 대사)를 구현하는 것을 목표로 함. 후속 처리(정산, 대사)는 핵심 기능이 빠른 시일 내에 구축이 된다면 추후 확장 항목으로 구현할 예정임. 실제 금융 거래 대신 모의 PG(결제 대행사) 환경을 가정하여 시스템의 안정성과 데이터 처리 능력을 검증하는 데 집중함 실제 돈이 오가는 거래 대신, 모의 결제 환경을 구축하고 CSV 파일 업로드 기능을 통해 금융기관 연계 시나리오를 모의 실습하며, 은행 거래 내역과 시스템 데이터 비교(대사) 로직은 추후 확장 항목으로 남겨둠. 특히, Redis(초고속 임시 저장소)와 Kafka(중앙 우체국) 같은 기술을 도입했을 때 시스템 성능이 얼마나 향상되는지, 성능 차이를 시뮬레이션 수준으로 확인. 이를 이용해 비동기 메시징 및 캐싱 기술을 도입하여 시스템의 처리량(Throughput)과 응답 시간을 극적으로 개선하고, 이를 성능 테스트 결과(데이터)로 명확하게 증명함 Jenkins를 이용한 CI/CD 파이프라인을 구축하고, Grafana 대시보드를 통해 시스템 상태를 실시간으로 모니터링하여 운영 효율성을 높이고, DevOps 역량을 확보함 1.1 타당성 조사 -기술 타당성: Spring Cloud 기반 MSA, Kafka, Redis는 산업 현장에서 검증된 스택이며, Outbox로 최종적 일관성 확보 가능. KT Cloud IaaS에서 Docker 배포 실현 가능성 높음. -성능 타당성: 캐싱과 비동기 처리로 100TPS, p95 500ms 목표는 합리적. I/O 지연이 병목이므로 DB 인덱스 전략, 연결 풀, 배치 크기 튜닝이 핵심 레버. -운영 타당성: Prometheus+Grafana+OTel로 관측성 확보. DLQ 재처리로 운영 리스크 완화. Jenkins로 롤백 시간 단축. -보안/규제 타당성: 실제 금융정보 미저장. HMAC, 마스킹, 비밀 관리로 기본 준수. PCI-DSS 문서작업 제외로 범위 축소 명확. -비용 타당성: 관리형 MariaDB/Redis 활용 시 초기 구축/운영 비용 절감. Auto Scale은 수평 확장으로 단계적 비용 집행 가능. -리스크와 대응: Kafka 장애 → Outbox+재시도, DLQ(Dead Letter Queue)로 유실 0% 설계. 성능 미달 → 읽기 캐시 확대, 파티션 증설, 비동기 전환 범위 확대. 일정 지연 → 정산/대사 기능 자체를 제외하며 범위 축소 가능. -ROI 가늠치: p95 2.5초→500ms 개선 가정 시 고객 대기시간 대폭 단축. 동일 인프라 대비 처리량↑로 VM 수 감소 가능. 2. 개발 범위 포함하는 기능 -핵심 API: 결제 승인, 매입, 환불 요청을 처리하는 핵심 API를 우선 구현하고, 정산/대사 기능은 확장 가능성 차원에서 설계만 제시함 -배치 작업: 특정 기간의 거래를 집계하여 정산 데이터를 생성하는 수준까지 구현하며, 은행 거래 내역(CSV) 비교 및 불일치 자동 재처리 기능은 향후 확장 기능으로 제시함 -시스템 안정성 및 효율: A. Redis를 활용한 캐싱 및 트래픽 제어 B. Kafka를 이용한 서비스 간 비동기 메시지 처리 C. Jenkins CI/CD 파이프라인 구축으로 빌드 D. 시스템 상태를 한 눈에 볼 수 있는 모니터링 환경 구축 -기본 보안: HMAC 서명을 통한 요청 검증, 개인정보 마스킹, 비밀 키(.env) 분리 등 최소한의 보안 조치를 적용 제외하는 기능 -실제 PG(결제 대행사) 및 은행 시스템 연동 -실제 카드 정보, 계좌 정보 저장 -카드사 데이터 보안 표준(PCI-DSS) 준수를 위한 상세 문서 작업 -정산 및 대사 기능의 실제 구현(배치 비교/불일치 재처리)은 제외하고, 설계 수준에서만 제시 3. 기능적/비기능적 요구사항 기능적 요구사항(시스템이 ‘무엇을 해야 하는가’에 대한 구체적인 설명) ㄱ. 핵심 결제 기능 - 결제 승인(Authorization) A. 가맹점 ID, 결제 금액, 통화, 멱등성 키 등 필수 파라미터의 유효성을 검증 B. 멱등성 키를 통해 중복 요청을 식별하고, 중복 시 409 Conflict 응답을 반환 C. 유효한 요청에 대해 payment 테이블에 ‘REQUESTED’ 상태의 결제 기록을 생성함 - 결제 매입(Capture) A. ‘REQUESTED’ 상태의 결제 건에 대해서만 매입이 가능해야 함 B. 매입 요청 시, 해당 결제 건의 상태를 ‘COMPLETED’로 변경해야 함 C. 매입 완료와 동시에, 자금의 흐름을 기록하기 위해 ledger_entry 테이블에 차변/대변이 일치하는 이중부기 원장을 기록해야 함 - 결제 환불(Refund) A. ‘COMPLETED’ 상태의 결제 건에 대해서만 환불이 가능해야 함 B. 환불 요청 시, 원본 결제 건과 연결된 환불 트랜잭션을 생성하고 상태를 ‘REFUNDED’로 변경해야 함 C. 환불에 따른 자금 이동을 이중부기 원장에 역으로 기록해야 함 ㄴ. 정산 배치 기능 - 정산 대상 집계 스케쥴러(ex. 매일 자정)를 통해 특정 기간 동안 ‘COMPLETED’ 상태인 모든 결제 거래를 집계해야 함 - 정산 배치 생성 집계된 총 금액, 거래 건수 등을 바탕으로 settlement_batch 테이블에 정산 기록을 생성해야 함 ㄷ. 대사 기능 - 거래 내역 업로드 외부 금융 기관(가짜 은행)의 거래 내역 CSV 파일을 업로드할 수 있는 API를 제공해야 함 - 데이터 자동 매칭 (확장 기능 예정...) 업로드된 CSV 파일의 데이터와 시스템 내부의 payment 데이터를 자동으로 비교하여 일치/불일치 여부를 판별해야 함 -불일치 데이터 처리 (확장 기능 예정...) 불일치 건에 대해서는 ‘UNMATCHED’ 상태로 기록하고, 원인을 파악할 수 있도록 관련 정보를 저장해야 함. 해당 건은 DLQ(Dead Letter Queue)로 보내져 별도 관리가 가능해야 함 - 불일치 건 재처리 (확장 기능 예정...) DLQ에 있는 불일치 건에 대해 수동 또는 자동으로 재처리를 시도할 수 있는 매커니즘을 제공해야 함 비기능적 요구사함(시스템이 ‘어떻게 동작해야 하는가’에 대한 품질 및 성능 기준) ㄱ. 성능(Performance) - 응답 시간(Latency) 결제 승인/매입/환불 API는 비동기 수락 방식으로, 95%의 요청에 대해 500ms 이내에 응답해야 함 - 처리량(Throughput) 시스템은 초당 100건(TPS) 이상의 결제 요청을 안정적으로 처리할 수 있어야 함 ㄴ. 안정성 및 가용성(Reliability & Availability) - 핵심 기능은 안정적 운영을 목표로 하며, 단일 서비스 장애가 전체 시스템의 중단으로 이어지지 않도록 설계해야 함(MSA) - DB 또는 Kafka에 일시적인 장애가 발생해도 Outbox 패턴을 통해 데이터 유실이 발생하지 않아야 함 (목표: 데이터 유실 0%) ㄷ. 데이터 정합성(Data Integrity) - 모든 자금 이동은 이중부기 원칙에 따라 기록되어 차변과 대변의 합이 항상 일치해야 함 - 멱등성을 보장하여 네트워크 오류 등으로 인한 중복 요청이 발생해도 중복 결제나 중복 환불이 일어나지 않아야 함 ㄹ. 확장성(Scalability) - 결제 등 각 서비스는 독립적으로 수평 확장이 가능한 구조여야 함(Stateless 서비스 지향) ㅁ. 보안(Security) - 외부 요청은 HMAC 서명 등을 통해 신뢰할 수 있는 요청인지 검증해야 함 - 로그나 DB에 고객의 민감한 개인정보는 마스킹 처리하여 저장해야 함 - DB 접속 정보, API 키 등 모든 비밀 정보는 코드와 분리하여 안전하게 관리해야 함 ㅂ. 관측 가능성(Observability) - Logging 모든 서비스의 로그는 표준화된 형식(JSON 등)으로 기록되어 중앙에서 수집 및 검색이 가능해야 함 - Metrics 서비스별 응답 시간, 에러율, Kafka Lag 등 핵심 성능 지표를 Prometheus를 통해 수집하고 Grafana 대시보드에서 시각화해야 함 - Tracing (확장 기능으로 고려...) OpenTelemetry를 이용해 분산 트레이싱을 구현하여, 특정 요청이 여러 마이크로서비스를 거치는 과정을 추적할 수 있어야 함 3.1 요구사항 추적 매트릭스 요구사항ID; 설명; 수용기준; 검증방법. FR-001; 결제승인API 제공; 200 OK 응답, DB에REQUESTED 상태저장; 단위/통합테스트. FR-002; 정산배치기능; 5000건처리1분내완료; 성능테스트. NFR-001; 응답지연; p95 ≤ 5000ms; 부하테스트. NFR-002; 데이터유실방지; 0%(PoC 수준 장애 시 검증); 장애시뮬레이션. 4. 시스템 아키텍처 주요 서비스 구성 - API-gateway: 모든 클라이언트 요청이 가장 먼저 거치는 과정 - payment: 결제 승인, 매입, 환불 등 핵심 결제 로직 처리 (핵심 결제 로직 처리 및 데이터 정합성 보장) - settlement: 거래 데이터를 집계하여 정산 처리 - reconciliation: 은행 데이터와 시스템 데이터를 비교(대사) - notify: 처리 결과를 사용자에게 알림하는 보조 서비스로 설계 수준에서 제시(ex. email) (향후 구현 예정...) 공통 및 인프라 구성 - service registry(Eureka or Consul): 각 서비스들의 주소를 등록하고 찾아주는 ‘전화번호부’ - config server: 여러 서비스의 설정 정보를 한 곳에서 관리하는 ‘설정 관리소’ - data repository: MariaDB - cache / in-memory: Redis - message queue: Kafka(처리 실패 메시지를 위한 DLQ 포함) - 관측성: Prometheus, Grafana를 조합해 시스템 상태 모니터링 핵심 데이터 흐름 Client -> API Gateway -> Payment Service(결제 처리) -> DB ↘ (outbox 패턴) ->Kafka(메시지 발행) -> settlement, reconciliation (settlement, reconciliation 서비스는 확장 서비스로 설계 수준에서만 제시) (outbox 패턴: 결제 데이터 처리와 메시지 발행을 하나의 Transaction으로 묶어, 장애가 발생해도 데이터는 저장되고 메시지 발송은 보장하는 안정성 패턴. DB에 ‘보낼 편지함’을 만들어두고, 편지를 Kafka 우체국에 보내는 방식 KT Cloud 기반 배포 아키텍처 - 실제 구현 범위: KT Cloud VM 1~2대에 Docker 컨테이너 형태로 Payment 서비스, Kafka, Redis, MariaDB, Jenkins를 배포 - 네트워크: VPC 및 Load Balancer 구성은 향후 확장 시 고려 - 서버: Jenkins 기반 CI/CD를 통해 Docker 이미지를 빌드하고, 단일 VM 환경에 배포 - DB: KT Cloud에서 제공하는 Managed DB for MariaDB와 Redis를 활용하여 설치 및 운영 부담을 최소화 5. 테이블 및 API 명세 주요 테이블 -payment: 결제 한 건의 모든 정보(상태, 금액, 가맹점 ID 등) 저장 (구현 대상) -ledger_entry: 모든 자금 이동을 차변/대변으로 기록(이중부기) (구현 대상) -outbox_event: Kafka로 보낼 이벤트(메시지)를 임시 저장 (구현 대상) -idem_response_cache: 멱등성 응답 캐시 (구현 대상) -settlement_batch, settlement_item: 정산 주기별 집계 결과 및 항목 관리 (확장 고려) -recon_file, recon_item: 은행 거래 내역과 대사 결과 저장 (확장 고려) 데이터베이스 설계 스키마 - 공통 in-memory -- Redis Rate limiting 키: rate:{merchant}:{minute} 멱등성(idempotency) 키 빠른 조회 간단한 분산락(Lock) 처리 -- Kafka payment.authorized (결제 승인 이벤트) payment.captured (결제 매입 이벤트) payment.refunded (결제 환불 이벤트) -- 확장 고려 recon.unmatched (대사 불일치 이벤트 → Reconciliation 서비스 전용) settlement.closed (정산 완료 이벤트 → Settlement 서비스 전용) -- payment 서비스(DB: paydb) -- 결제 단건 CREATE TABLE payment ( payment_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, merchant_id VARCHAR(32) NOT NULL, amount BIGINT NOT NULL CHECK (amount > 0), currency CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'KRW', status ENUM('REQUESTED','COMPLETED','REFUNDED','CANCELLED') NOT NULL, idempotency_key VARCHAR(64) NOT NULL, requested_at TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3), updated_at TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3), UNIQUE KEY uk_idem (merchant_id, idempotency_key), KEY ix_status_time (status, requested_at), KEY ix_merchant_time (merchant_id, requested_at) ) ENGINE=InnoDB; -- 이중부기 원장 CREATE TABLE ledger_entry ( entry_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, payment_id BIGINT NOT NULL, debit_account VARCHAR(64) NOT NULL, credit_account VARCHAR(64) NOT NULL, amount BIGINT NOT NULL CHECK (amount > 0), occurred_at TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3), CONSTRAINT fk_ledger_payment FOREIGN KEY (payment_id) REFERENCES payment(payment_id) ON DELETE CASCADE, KEY ix_payment_time (payment_id, occurred_at) ) ENGINE=InnoDB; -- Outbox (트랜잭션 내 이벤트 보관) CREATE TABLE outbox_event ( event_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, aggregate_type VARCHAR(32) NOT NULL, aggregate_id BIGINT NOT NULL, event_type VARCHAR(32) NOT NULL, payload JSON NOT NULL, published TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0, created_at TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3), KEY ix_pub_created (published, created_at) ) ENGINE=InnoDB; -- 멱등성 응답 캐시(선택) CREATE TABLE idem_response_cache ( merchant_id VARCHAR(32) NOT NULL, idempotency_key VARCHAR(64) NOT NULL, http_status INT NOT NULL, response_body JSON NOT NULL, created_at TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3), PRIMARY KEY (merchant_id, idempotency_key) ) ENGINE=InnoDB; -- settlement 서비스(DB: setdb) CREATE TABLE settlement_batch ( batch_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, settlement_period VARCHAR(32) NOT NULL, merchant_id VARCHAR(32) NOT NULL, total_amount BIGINT NOT NULL DEFAULT 0, total_count INT NOT NULL DEFAULT 0, status ENUM('CREATED','CLOSED') NOT NULL DEFAULT 'CREATED', created_at TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3), UNIQUE KEY uk_period_merchant (settlement_period, merchant_id) ) ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE settlement_item ( item_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, batch_id BIGINT NOT NULL, payment_id BIGINT NOT NULL, amount BIGINT NOT NULL, captured_at TIMESTAMP(3) NOT NULL, CONSTRAINT fk_item_batch FOREIGN KEY (batch_id) REFERENCES settlement_batch(batch_id) ON DELETE CASCADE, CONSTRAINT fk_item_payment FOREIGN KEY (payment_id) REFERENCES payment(payment_id), KEY ix_batch (batch_id), UNIQUE KEY uk_pay (payment_id) ) ENGINE=InnoDB; -- reconciliation 서비스(DB: recdb) -- 업로드 파일 메타 CREATE TABLE recon_file ( file_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, original_name VARCHAR(255) NOT NULL, total_records INT NOT NULL, processed INT NOT NULL DEFAULT 0, created_at TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ) ENGINE=InnoDB; -- 대사 단위 행 CREATE TABLE recon_item ( recon_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, file_id BIGINT NOT NULL, bank_tx_id VARCHAR(64) NOT NULL, payment_id BIGINT NULL, amount_bank BIGINT NOT NULL, amount_sys BIGINT NULL, status ENUM('MATCHED','UNMATCHED','REPROCESSED') NOT NULL, reason VARCHAR(128) NULL, created_at TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3), CONSTRAINT fk_recon_file FOREIGN KEY (file_id) REFERENCES recon_file(file_id) ON DELETE CASCADE, KEY ix_status (status), KEY ix_bank (bank_tx_id) ) ENGINE=InnoDB; 5.3 핵심 유스케이스 - UC-01 결제 승인 가맹점이 승인 호출 → 멱등성 검증 → payment 테이블 기록 → PAYMENT_AUTHORIZED 이벤트 발행 - UC-02 결제 매입 유효 상태 확인 → 상태 COMPLETED로 변경 → ledger_entry 기록 → PAYMENT_CAPTURED 이벤트 발행 - UC-03 결제 환불 COMPLETED 건만 환불 가능 → 상태 REFUNDED로 변경 → 역원장 기록 → 이벤트 발행 - UC-04 정산 집계 스케줄러가 COMPLETED 집계 → 배치 생성 → 리포트 생성. (단순 집계(SQL SUM, COUNT)는 어렵지 않음. 하지만 스케쥴링(매일 자정 실행, 실패 시 재시도), 여러 가맹점 데이터 집계, 리포트 생성(CSV, JSON)까지 하려면 범위가 매우 커질 위험이 있음) - UC-05 대사 업로드: CSV 업로드 → 시스템 데이터 자동 매칭 → 불일치 DLQ(Dead Letter Queue) 발행. (CSV 파일 업로드 API 구현 자체는 쉬움. 허나 업로드 -> 파싱 ->eofid 레코드 DB 매칭 -> 불일치 처리까지 하려면 비동기 처리, 에러 핸들링, 테스트 데이터 생성 이 전부를 신경써야 하기 때문에 이는 거의 실무 PG 정산 업무에 가까운 난이도라고 생각함) - UC-06 불일치 재처리: DLQ 모니터링 → 재처리 API → 상태 REPROCESSED. (사실상 운영 시스템 안정화 기능이라, 핵심 기능은 아니라고 생각함) 5.4 주요 API - POST /payments/authorize: 결제 승인 요청 요청: { "merchantId": "M123", "amount": 10000, "currency": "KRW", "idempotencyKey": "abc-123-xyz" } 정상 응답(200): { "paymentId": "P10001", "status": "REQUESTED", "amount": 10000, "currency": "KRW", "createdAt": "2025-09-25T12:30:00Z" } 중복 요청(409): { "code": "DUPLICATE_REQUEST", "message": "Idempotency key already used", "paymentId": "P10001" } - POST /payments/capture/{paymentId}: 승인된 결제를 매입 처리 요청: POST /payments/capture/P10001 { "merchantId": "M123" } 응답(200): { "paymentId": "P10001", "status": "COMPLETED", "capturedAt": "2025-09-25T12:35:00Z", "ledgerEntries": [ { "debitAccount": "merchant_receivable", "creditAccount": "cash", "amount": 10000 } ] } - POST /payments/refund/{paymentId}: 결제 건 환불 처리 요청: POST /payments/refund/P10001 { "merchantId": "M123", "reason": "고객 취소" }응답(200): { "paymentId": "P10001", "status": "REFUNDED", "refundedAt": "2025-09-25T13:00:00Z", "ledgerEntries": [ { "debitAccount": "cash", "creditAccount": "merchant_receivable", "amount": 10000 } ] } - POST /payments/upload: 대사를 위한 은행 거래내역(CSV) 업로드 (확장 고려) 요청: (CSV 파일 업로드) 응답(200): { "fileId": "F20250925-001", "status": "PROCESSED", "totalRecords": 100, "matched": 98, "unmatched": 2, "dlqTopic": "recon.unmatched" } 6. 기술 스택 - 언어/프레임워크: Java, Spring Boot, Spring Cloud - DB: MariaDB, JPA or JDBC, Flyway(DB 마이그레이션 도구는 필요시) - 캐시/인메모리 스토어: Redis (Redis는 낮은 지연 시간과 다양한 자료구조를 지원하여 캐싱에 적합하며, 캐시 적용을 통해 응답 시간을 단축하고 운영 효율성과 사용자 경험 개선에 기여할 수 있음. 실제 성능 개선 수치는 부하 테스트를 통해 검증 예정) - 메시지/비동기: Kafka (Kafka는 대량 이벤트 스트리밍 처리와 장애 내성을 동시에 제공하기 때문에 RabbitMQ 대비 우수함) - 인프라/자동화: Jenkins, Docker, Testcontainers(개발 환경 자동화를 위해 필요시 활용 예정) - 테스트/모니터링: Gatling, Prometheus, Grafana 7. 상세 시나리오 시나리오 1: 정상 결제 및 매입(Happy Path) - [고객] ‘결제하기’ 버튼 클릭 - [클라이언트] 멱등성 키를 포함하여 결제 승인 API(/payments/authorize) 호출 - [Payment 서비스] 요청 검증 후, payment 테이블에 ‘REQUESTED’ 상태로 데이터 생성. 즉시 200 ok 응답 반환. 동시에 PAYMENT_AUTHORIZED 이벤트를 Outbox 테이블에 저장 - [Relayer/Kafka] Outbox의 이벤트를 Kafka 토픽으로 발행 - [Notify 서비스] Kafka로부터 이벤트를 수신하여 고객에게 ‘결제 접수 완료’ 알림 발송(단순 DB 확인으로도 충분히 데모 가능) - [서버] 결제 완료 시, 결제 매입 API(/payments/capture/{paymentId})호출 - [Payment 서비스] 결제 상태를 ‘COMPLETED’로 변경하고, 이중부기 원장 기록. PAYMENT_CAPTURED 이벤트를 Outbox를 통해 Kafka로 발행 - [Settlement 서비스] Kafka로부터 매입 완료 이벤트를 수신하여, 다음 날 정산 대상 데이터에 해당 거래를 포함시킴 (확장 고려) 시나리오 2: 네트워크 오류로 인한 중복 요청 처리 - [클라이언트] 결제 승인 API 호출 후, 응답을 받지 못해 타임아웃 발생 - [클라이언트] 동일한 멱등성 키를 사용하여 결제 승인 API 재호출 - [Payment 서비스] 멱등성 키를 조회하여 이미 처리된 요청임을 확인 - [Payment 서비스] 새로운 결제를 생성하는 대신, 기존에 생성된 결제 정보와 함께 409 Conflict 상태 코드를 반환(-> 중복 결제 방지) 시나리오 3: 대사 기능 1. [운영자] 은행 CSV 파일 업로드 2. [Recon 서비스] CSV 데이터와 DB 데이터 비교 → 일치/불일치 판정 3. 불일치 건을 DB에 기록, 운영자가 확인 가능 4. (확장 예정) DLQ(Dead Letter Queue) 전송 및 Grafana 대시보드 연동 시나리오 4: Kafka 장애 복구 - 이벤트 발행 시 브로커 다운 ->Outbox에 잔류 - 브로커 복구 후 이벤트 재발행 가능 - 실제 장애 복구 시연은 범위 외, 설계 설명으로 대체 8. 개발 일정(8주 계획) 및 관리 프로세스 계획표 1주차. [목표] 애플리케이션 아키텍처와 KT Cloud 배포 아키텍처를 설계 [주요 산출물] 요구사항 명세, ERD, API 명세, KT Cloud 인프라 구성도 [완료 조건] 로컬 개발 환경(docker-compose) 명령어로 DB, Redis, Kafka 실행 성공 및 KT Cloud에 기본 네트워크(VPC)와 VM 생성 성공 2주차. [목표] 핵심 결제 기능 개발(동기 방식) [주요 산출물] 결제 API 3종(승인, 매입, 환불), 상태 관리 로직 [완료 조건]100TPS 부하에서 p95 응답시간 500ms 미만, 오류율 1% 미만 3주차. [목표] 비동기 처리 전환(Outbox, Kafka) [주요 산출물] Outbox 패턴 적용, Kafka 메시지 발행, 구독 로직 [완료 조건] DB 장애 상황에서도 이벤트 유실 0% 달성 4주차. [목표] 정산 배치 기능 개발 [주요 산출물] 일별, 주별 거래 데이터 집계 및 정산 리포트 생성 [완료 조건] 5천 건 데이터 기준, 1분 내 배치 작업 완료 5주차 [목표] CSV 업로드 및 불일치 데이터 처리 기능 구현 [주요 산출물] 업로드/매칭 기능, 불일치 데이터 재처리 API (DLQ 연동은 확장 예정) [완료 조건] 불일치 건을 식별하고 재처리 시 복구 가능함을 시연 6주차. [목표] 성능 개선 및 모니터링 구축 [목표 산출물] Redis 캐시, 트래픽 제어, 모니터링 대시보드 [완료 조건] 설정된 트래픽 초과 시 429 오류 응답, 대시보드에서 성능 지표 확인 7주차. [목표] Jenkins CI/CD 자동화 및 성능 비교 및 KT Cloud로의 배포 과정을 완전히 자동화 [주요 산출물] KT Cloud 배포용 Jenkinsfile(파이프라인 스크립트), 부하 테스트 결과 그래프 [완료 조건] 자동 배포 성공, 성능 개선 효과를 테스트 그래프로 제시 8주차. [목표] 보안 강화 및 문서화/데모 준비 [목표 산출물] HMAC 검증, 개인정보 마스킹, 운영 매뉴얼, 최종 API 문서 [완료 조건] README 파일만 보고 KT Cloud 환경에서 시나리오 전체 실행 [부가] 핵심 서비스 유지에 집중하고, FE 화면 등 부가 기능은 우선순위를 낮춤 8.1 관리 프로세스 계획표(계획 -> 분석 -> 설계 -> 구현 -> 테스트 ->종료 계획: [주요 활동] 프로젝트 목표 정하기, 일정 잡기, 위험 요소 파악 [산출물] 프로젝트 계획서, 일정표 [시작 조건] 프로젝트 시작 결정 [종료 조건] 계획서와 일정표가 확정됨 분석: [주요 활동] 필요한 기능과 성능 요구사항 정의, 데이터와 흐름 정리 [산출물] 요구사항 문서, 유스케이스, 요구사항 추적 메트릭스(RTM) [시작 조건] 계획서가 승인 [종료 조건] 요구사항이 합의 및 확정 설계: [주요 활동] 시스템 구조, DB, ERD, API, 보안 방법 설계(HMAC, 마스킹, 키 관리) [산출물] 아키텍처 다이어그램, ERD, API 명세서, 보안 설계 문서 [시작 조건] 요구사항 문서가 준비 완료 [종료 조건] 설계 검토가 끝나고 개발 준비 완료 구현: [주요 활동] 코드 작성, DB 테이블 만들기, 버전 관리, 컨테이너화 [산출물] 코드, DB 스키마, Docker 이미지 [시작 조건] 설계 문서가 확정 [종료 조건] CI 빌드 성공, 단위 테스트 통과 테스트: [주요 활동] 기능 테스트, 통합 테스트, 성능/보안 점검 [산출물] 테스트 케이스, 테스트 결과 보고서, 수정된 코드 [시작 조건] 개발 완료된 기능이 배포 환경에 배포됨 [종료 조건] 주요 버그 해결, 성능 조건 충족 종료: [주요 활동] 문서 정리, 데모 시연, 회고 [산출물] README 기반 실행 매뉴얼, API 문서, 최종 보고서, 회고록 [시작 조건] 테스트 완료 [종료 조건] 최종 시연 성공, 문서와 코드 정리 완료 9. FE & BE 구성 방안 Front-End: 프론트엔드는 이 프로젝트의 핵심 개발 대상은 아니지만, 백엔드의 기능을 효과적으로 시연하고 관리하기 위한 최소한의 도구로서 중요한 역할을 함. 화려한 UI보다는 기능 검증에 초점을 맞춰 개발할 것임 - 주요 화면 구성: ㄱ. 결제 테스트 페이지: 가맹점 ID, 금액, 통화 등을 입력하고 ‘승인’, ‘매입’, ‘환불’ 버튼을 클릭하여 각 API를 직접 호출하고 응답 결과를 확인할 수 있는 화면 ㄴ. 대사 파일 업로드 페이지: 은행 거래 내역을 흉내 낸 샘플 CSV 파일을 업로드하여 대사 프로세스를 트리거하는 화면 ㄷ. 간단한 관리자 대시보드: 현재까지의 결제 내역 리스트와 각 건의 상태(REQUESTED, COMPLETED, REFUNDED 등)를 실시간으로 조회하여 데이터의 변화를 한 눈에 볼 수 있는 화면 ㄹ. 모니터링 대시보드(Grafana 연동): 직접 개발하는 것이 아닌, 백엔드에서 수집한 성능 지표(Metrics)를 Grafana 대시보드를 통해 시각화하여 시스템의 부하, 응답 시간, Kafka Lag 등을 모니터링 함 적용 기술: 백앤드 중심의 프로젝트인 만큼, 별도의 프론트엔드 서버를 구축하기보다는 Spring Boot와 잘 통합되는 Thymeleaf 템플릿 엔진을 사용하여 서버 사이트 렌더링 방식으로 개발할 것임 HTML, CSS, JavaScript(jQuery)를 이용하여 기본적인 UI와 동적인 상호작용을 구현할 것임 Back-End: 백엔드는 본 프로젝트의 핵심 엔진으로서, 모든 비즈니스 로직, 데이터 처리, 안정성 확보를 책임짐. MSA(마이크로서비스 아키텍처) 원칙에 따라 각 서비스가 명확히 역할을 분담하며, 이는 변경의 유연성, 독립적인 배포, 그리고 기술 스택의 다양성을 확보하기 위함임 서비스 간 통신은 기본적으로 Kafka 이벤트를 활용하되, 즉시성이 필요한 인증/승인 요청은 동기식 API 호출을 허용. 이를 통해 성능과 일관성을 균형 있게 유지할 수 있을 듯 - 백엔드 설계 원칙 ㄱ. 단일 책임 원칙(Single Responsibility Principle): 각 마이크로서비스는 하나의 비즈니스 도메인에 대한 책임만 가짐. 예를 들어, payment 서비스는 오직 결제 처리 로직에만 집중하며, 정산이나 대사 로직은 알지 못함. 이는 코드의 복잡도를 낮추고 유지보수성을 향상시킴 ㄴ. 느슨한 결합(Loose Coupling) 서비스 간의 직접적인 동기 호출(HTTP Call)을 최소화하고, Kafka를 이용한 이벤트 기반 비동기 통신을 지향함. 이를 통해 특정 서비스의 장애가 다른 서비스로 전파되는 것을 차단하고, 시스템 전체의 회복탄력성(Resilience)을 높임 ㄷ. 데이터베이스 분리(Database per Service) 각 서비스는 자신만의 독립된 데이터베이스를 소유함. 이를 통해 서비스 간의 데이터 종속성을 제거하고, 각 서비스의 특성에 맞는 최적의 데이터 저장 기술을 선택할 수 있는 유연성을 확보함 - 핵심 서비스별 역할 및 책임 ㄱ. API Gateway(Spring Cloud Gateway): - 단일 진입점 역할: 모든 외부 요청의 관문으로서, 내부 서비스들의 복잡한 구조를 외부로 부터 숨김 - 공통 기능 처리(Cross-Cutting Concerns): 라우팅: 요청 경로에 따라 적절한 마이크로서비스로 요청을 전달 인증/인가: JWT(JSON Web Token) 또는 HMAC 서명을 검증하여 신뢰할 수 있는 요청만 내부로 전달함 트래픽 제어: Redis와 연동하여 특정 클라잉너트나 API별로 Rate Limiting을 적용하여 시스템을 보호함 공통 로깅 및 추적: 모든 요청/응답에 대한 로그를 기록하고, 분산 추적을 위한 Trace ID를 부여함 ㄴ. Payment Service(결제 핵심 서비스): - 주요 책임: 결제 트랜잭션의 상태를 관리하는 상태 머신(State Machine)역할을 수행함 (REQUESTED->COMPLETED->REFUNDED) - 핵심 로직: 결제 승인, 매입, 환불 로직을 처리하며, 이 과정에서 발생 하는 모든 자금의 이동은 이중부기 원칙에 따라 ledger_entry 테이블 에 기록하여 데이터 정합성을 보장함 - 이벤트 발행: 결제 상태가 변경될 때마다 PaymentAuthorized, PaymentCaptured와 같은 도메인 이벤트를 생성하여 Outbox 패턴 을 통해 Kafka로 안정적으로 발행함 ㄷ. Settlement & Reconciliation Services(정산 및 대사 서비스): - 주요 책임: Kafka로부터 결제 완료(PaymentCaptured) 이벤트를 구독 하여 동작하는 이벤트 기반 소비자 - 정산 로직(Settlement): 결제 데이터를 기반으로 간단한 집계(일별 합 계 등)을 구현하고, 주기별 가맹점 정산 및 리포트 자동 생성 기능은 확장 고려 - 대사 로직(Reconciliation): 운영자가 업로드한 CSV 파일 데이터와 내 부 결제 데이터를 비교하여 금액 불일치, 누락 등의 문제를 탐지함. 불일치 건은 DLQ(Dead Letter Queue)로 보내져 후속 조치를 기다림 - 데이터 관리 및 안정성 전략 ㄱ. 데이터 정합성: 분산된 데이터베이스 환경에서 최종적 일관성을 목표로 함 Outbox 패턴과 Kafka의 at-least-once 전달 보장을 통해, 시스템 장애 상황에서도 이벤트가 유실되지 않고 결국에는 모든 시스템에 데이터가 반영되도록 설계함 ㄴ. 회복탄력성(Resilience) -서킷 브레이크(Circuit Breaker): 서비스 간 동기 호출이 불가피할 경우, 특정 서비스의 장애가 전체 시 스템으로 퍼지는 것을 막기 위해 서킷 브레이커 패턴을 적용해 장애 를 격리함 -재시도(Retry) 및 DLQ: 일시적인 오류(네트워크, DB 등)는 자동으로 재시도하고, 반복적인 실 패나 처리 불가능한 메시지는 DLQ로 보내 운영자가 원인을 분석하고 조치할 수 있도록 함 10. 기대효과 및 기여 방안 본 프로젝트는 국내 대표적인 PG(결제 대행사) 및 핀테크 기업인 헥토의 핵심 비즈니스 모델을 직접 시뮬레이션하는 경험이다. 대용량 트랜잭션 처리, 데이터 정합성 보장, 시스템 안정성 확보 등은 핀테크 기업의 백엔드 개발자에게 가장 요구되는 핵심 역량이라고 생각한다. 이 프로젝트를 통해 습득한 MSA 설계 능력, Kafka와 Redis 운영 경험, 그리고 CI/CD를 통한 개발 생산성 향상 경험은, 향후 헥토와 같은 선도적인 핀테크 기업에 기여할 수 있는 실무형 인재로 성장하는 밑거름이 될 것이라고 생각한다. 11. 구현 계획/ MileStone(상세) / 간트 차트 8주 일정을 주당 산출물·수용 기준 중심으로 세분화한다. 각 항목은 완료 조건(Definition of Done), 데모 기준, 코드/문서 산출물, 담당자 및 의존성을 포함한다. 주차별 위험과 완화 조치도 병행 기술한다. 주차; 핵심 작업; 주요 산출물; 완료 조건(수용 기준). 1주차; 요구사항 정리, 아키텍처/ERD 설계, KT Cloud VPC/VM 준비; 요구사항 명세서v1, ERD v1, 아키텍처 다이어그램v1, VPC/보안그룹; 로컬docker-compose 환경 기동, KT Cloud VM 접속 확인. 2주차; 결제API(승인/매입/환불) 동기 버전, 상태머신 구현; Payment 서비스 코드, 단위 테스트60% 이상 커버리지; 100TPS 부하에서p95< 300ms, 오류율< 1%. 3주차; Outbox 패턴 적용, Kafka 연동, 이벤트 발행/구독; Outbox 테이블, 이벤트 스키마, 컨슈머 코드; DB 30초 장애 상황 유실0, 재처리 성공100%. 4주차; 정산 배치 및 리포트, CSV 업로드 대사 파이프라인; Settlement 배치, CSV 파서, 대사 결과 리포트; 5천건 1분 내 배치 완료, 리포트 생성은 설계 수준, CSV 비교는 샘플 데이터로 검증. 5주차; 불일치 재처리API, DLQ 대시보드, 관리자 기능; 재처리API, DLQ 조회UI, 운영자 가이드; 불일치 건을 식별하고, 재처리 API 동작 시 복구 가능 시연(운영자 UI, DLQ 대시보드는 확장 고려). 6주차; Redis 캐시/레이트리밋, 성능 튜닝, 모니터링 도입; 캐시 정책, RateLimit, Prometheus 지표, Grafana 대시보드; 100TPS 환경에서 성능 개선 효과 확인(구체 수치는 부하테스트 결과 제시), 주요 지표(응답시간, 오류율, Kafka Lag 등) 대시보드 시각화. 7주차; Jenkins CI/CD, 보안 스캔, 자동 배포/롤백; Jenkinsfile, Trivy/OWASP 보고서, 배포 스크립트; Jenkins 파이프라인 자동 빌드/배포 성공, 보안 스캔 도구를 통해 주요 취약점 미검출. 8주차; 문서화/데모 준비, 성능/장애 시연, 최종 리포트; 운영 매뉴얼, 성능 보고서, 데모 스크립트; RADEME 기반 환경 재현 가능, 데모 시나리오 전체 실행 가능, 최종 문서/코드 정리 완료. 주요 의존성: KT Cloud 계정/권한, 샘플CSV, 테스트 데이터 생성기. 크리티컬 경로: 3주차 비동기 전환과 6주차 성능 튜닝. 실패 시 범위 축소(정산 리포트 시각화 최소화)로 흡수한다. 12. 품질보증/테스트 전략(상세) 테스트는 기능·통합·성능·회귀·보안 5계층으로 구성한다. 각 케이스는ID, 목적, 선행조건, 절차, 기대결과, 수용 기준으로 관리한다. 테스트 카테고리; 목적; 도구; 수용 기준. 단위(Unit); 비즈니스 로직 정확성 확인; JUnit5, Mockito; 커버리지80% 이상. 통합(Integration); 서비스간 연계 검증; Testcontainers; Kafka/DB 연계 시나리오 통과. 부하(Load/Stress); 성능 한계 및 회복성 평가; Gatling; 100TPS에서p95 ≤ 500ms. 보안(Security); 취약점 식별; OWASP ZAP, SAST; High 위험 취약점0. 회귀(Regression); 기능 안정성 유지; Jenkins 자동화; 회귀 시 빌드 실패 알림. 예시 테스트 케이스 매트릭스는 아래와 같다. (테스트ID, 시나리오, 입력, 기대결과, 우선순위) Test ID; 시나리오; 입력; 기대결과; 우선순위. TC001; 결제 승인 정상 흐름; {"amount":10000,"idempotency":"k1"}; 200OK, payment created; P0. TC002; 멱등성 중복 요청; {"amount":10000,"idempotency":"k1"}; 409, 기존 결제 참조; P0. TC003; Kafka 장애 후 재시도; 결제 승인 이벤트; Outbox에 보관, 장애복구 시 발행; P1. TC004; 대사CSV 업로드 매칭; CSV(100건) - 테스트 데이터로 매칭 케이스 포함; matched >= 98%, unmatched 리스트 확인 가능; P1, 단 실제 자동 재처리는 확장항목으로... 14. 애플리케이션 아키텍처 및 배포 아키텍처 15. 리스크 관리 및 대응 전략 15.1 주요 리스크 식별 - 일정 리스크: 단독 개발로 인한 병목 가능성, 예상치 못한 개인 일정 충돌 - 기술 리스크: 결제 연동 로직 및 암호화 처리에 대한 학습 곡선 - 운영 리스크: 배포 환경 세팅 지연, 장애 발생 시 대응 지연 - 품질 리스크: 테스트 케이스 누락으로 인한 결제 오류 미검출 가능성 - 확장성 리스크: 단순 모의 구현에 치중할 경우, 실제 서비스 환경과 괴리 발생 15.2 리스크 평가 (발생 가능성 x 영향도) ¦ 구분 ¦ 리스크 항목 ¦ 발생 가능성 ¦ 영향도 ¦ 우선순위 ¦ ¦ --- ¦ ---------------- ¦ ------ ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ 일정 ¦ 단독 개발로 인한 일정 지연 ¦ 중 ¦ 매우 높음 ¦ 매우 높음 ¦ ¦ 기술 ¦ 결제 로직·암호화 미숙련 ¦ 중 ¦ 높음 ¦ 높음 ¦ ¦ 운영 ¦ 배포 환경 장애 ¦ 중 ¦ 중 ¦ 중 ¦ ¦ 품질 ¦ 테스트 케이스 누락 ¦ 높음 ¦ 높음 ¦ 매우 높음 ¦ ¦ 확장성¦ 실제 결제 시나리오 반영 부족 ¦ 중 ¦ 중 ¦ 중 ¦ 15.3 대응 전략 - 일정 관리: 세부 단위(일 단위) WBS(Work Breakdown Structure) 작성 및 핵심 기능(MVP: 결제 요청/승인/취소 흐름) 우선 개발 - 기술 보완: 암호화/토큰 관리/트랜잭션 처리 관련 공개 레퍼런스 학습 및 샘플 코드 검증 - 운영 안정화: 배포 자동화 스크립트(Docker, 간단한 CI/CD 파이프라인) 작성으로 환경 설정 반복 최소 화 - 품질 확보: 단위 테스트(Unit Test)와 통합 테스트(Integration Test) 병행, 결제 실패/이중 결제 등 엣지 케이스 시나리오 포함 - 확장성 고려: 실제 PG(Payment Gateway) 연동은 하지 않더라도, API 구조와 시퀀스 다이어그램을 실환경 수준으로 설계 15.4 모니터링 및 점검 체계 - 주간 점검: 개인 차원에서 주간별 목표 달성 여부 점검 및 리스크 로그 기록 - 사전 대비: 주요 일정 MileStone별 검증 빌드 생성, 테스트 커버리지 측정 - 기술 검증: 암호화 모듈, 트랜잭션 처리 로직 등 핵심 기능에 대해 PoC(Proof of Concept) 진행 후 본 개발 적용 |